## Checkliste - Checkliste
Datum:
Anwesenheit | Projektleiter | Product Owner | Scrum Master | Entwickler | Was hast du seit dem letzten Daily getan, das uns dem Sprintziel näher gebracht hat? | Was planst du bis zum nächsten Daily zu tun, um das Sprint-Ziel zu erreichen? | Siehst du Impediments/Hindernisse?, die dich oder das Team daran hindern, das Sprintziel zu erreichen? | Gestern Investierte Zeit
X | Tim
Jendrik
Jendrik
X |  |  |  | Niklas | Ist im plan | Programmieren | Nö | -
X |  |  |  | Radu | Aktivitäsdiagramm | Programmieren | Nö | 2
X |  |  |  | Philipp | Ist im plan - | Programmieren | Zeitfaktor- präsentation gefährdet | 45 min
X |  |  |  | Jesse | Klassen Template - Aufwandeinschätzung | Vier Räume abschließen, template nutzbar gestalten | Nö | 2
X |  |  |  | Cicero | Autausch mit Dev | Tests schreiben | Wartet auf Code | 1
X |  |  |  | Sascha | Austausch mit TL | DIagramme erstellen. programmieren | Sprintende? | 1
X |  |  |  | Benni | Austausch mit TL | DIagramme erstellen. programmieren | Sprintende? | 1
X |  |  |  | Süheyl | Einlesen in TKinter, raum erstellung, austausch tl | Raumgestaltung beenden | Farbgestaltung nachbearbeitung | 3