## Checkliste - Checkliste
Anwesenheit | Projektleiter | Product Owner | Scrum Master | Entwickler | Bist du im Plan, was hast du seit dem letzten Daily getan, das uns dem Sprintziel näher gebracht hat? | Was planst du bis zum nächsten Daily zu tun, um das Sprint-Ziel zu erreichen? | Siehst du Impediments/Hindernisse, die dich oder das Team daran hindern, das Sprintziel zu erreichen? | Gestern Investierte Zeit
Tim
Jendrik
Henning
|  |  |  | Niklas | Diagramme erstellt | Programmierung | - | 3
|  |  |  | Radu | Diagramme erstellt | Programmierung | - | 3
|  |  |  | Philipp | Diagramme erstellt | Programmierung | - | 2
|  |  |  | Jesse | Mockup - Badezimmer | Raumgestaltung | Raumübergänge | 1/2
|  |  |  | Cicero | Austausch mit Dev - Testfälle | Testfälle schreiben | - | 2,5
|  |  |  | Sascha | Diagramme | Programmierung | - | 1,5
|  |  |  | Benni | Diagramme | Programmierung | - | 1,5
|  |  |  | Süheyl | Mockup - Badezimmer | Raumgestaltung | Raumübergänge | 1/2